1、工程名称：郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目

2、中润滨海项目进展情况：

截至目前，郓城县人民医院新院区医疗中心建设项目主体和二次结构、室内抹灰完成，室内精装修完成50%；外墙保温完成，外窗完成，外墙水包砂完成80%；屋面完成；地下车库砌筑、抹灰完成，车库地面完成95%，地下室顶板卷材防水完成90%。安装工程紧随土建工程进度。累计完成产值约4.95亿元。

正在进行室内外装修、设备安装、雨棚和玻璃采光顶施工、附属用房二次结构和屋面工程施工。

3、烟建主体结构完成1.92亿元。